## Danh sách chức năng
DANH SÁCH CÁC CHỨC NĂNG
Tên dự án: | Clinic Management System
Người thực hiện | Nguyen Minh Thien
STT | Tên chức năng chính | Tên chức năng con | Môi trường triển khai |  | DANH SÁCH ĐỘ ĐO
STT | Tên chức năng chính | Tên chức năng con | Web | Mobile | C1 | W1 | C2 | W2 | C3 | W3 | C4 | W4 | C5 | W5 | Tổng
1 | Authentication | Đăng nhập | X |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 7 | 19
2 | Authentication | Đăng ký | X |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 7 | 26
3 | Authentication | Quên mật khẩu | X |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 7 | 16
4 | Authentication | Đăng nhập Google OAuth | X |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 7 | 26
5 | Authentication | Đăng xuất | X |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 7 | 9
6 | User Profile | Đổi mật khẩu | X |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 7 | 19
7 | User Profile | Cập nhật hồ sơ | X |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 7 | 19
8 | User Management | Quản lý tài khoản nhân viên | X |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 7 | 23
9 | Appointment | Đặt lịch online | X |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 7 | 30
10 | Appointment | Đặt lịch offline | X |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 7 | 23
11 | Appointment | Hủy lịch hẹn | X |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 7 | 30
12 | Appointment | Đổi lịch hẹn | X |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 7 | 30
13 | Visit | Check-in bệnh nhân | X |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 7 | 23
14 | Visit | Ghi nhận lượt khám | X |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 7 | 23
15 | Prescription | Kê đơn thuốc | X |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 7 | 23
16 | Inventory | Quản lý thuốc | X |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 7 | 23
17 | Inventory | Nhập thuốc vào kho | X |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 7 | 23
18 | Finance | Tạo hóa đơn | X |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 7 | 23
19 | Finance | Xử lý thanh toán | X |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 7 | 30
20 | Finance | Xử lý hoàn tiền | X |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 7 | 23
21 | Payroll | Tính lương | X |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 7 | 23
22 | Shift | Sinh lịch bác sĩ | X |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 7 | 23
23 | Attendance | Chấm công | X |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 7 | 23
24 | Audit | Xem audit log | X |  | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 7 | 14
25 | Reporting | Xuất báo cáo | X |  | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 7 | 25
26 | System Settings | Cập nhật cấu hình hệ thống | X |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 7 | 23
27 | System Settings | Bật/tắt chế độ bảo trì | X |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 7 | 19
28 | Medical Records | Xem lịch sử khám | X |  | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 7 | 14
29 | Dashboard | Xem dashboard | X |  | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 7 | 14
| Tổng |  |  |  |  | 104 |  | 125 |  | 84 |  | 270 |  | 56 | 639
| Tính hệ số hiệu chỉnh (VAF) | 1.14 | 0.65 + 0.01 x 49
| Số lượng FP | 728.46 | VAF x 639
| Frontend | 327.81
| Backend | 400.65
| Tổng số lượng | 728.46
| Tên | Giá trị | Đơn vị
| Chi phí trả mỗi người/tháng | 20 | USD
| Năng suất giả định | 4 | FP/pm
| Chi phí mỗi FP | 5 | USD
Note on D7: Người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu để truy cập hệ thống.
Note on D8: Bệnh nhân tự đăng ký tài khoản với xác thực OTP qua email.
Note on D9: Người dùng đặt lại mật khẩu thông qua OTP hoặc liên kết gửi về email.
Note on D10: Người dùng đăng nhập bằng tài khoản Google; tài khoản mới được cấp vai trò bệnh nhân.
Note on D11: Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống và token phiên bị thu hồi ngay lập tức.
Note on D12: Người dùng đang đăng nhập đổi mật khẩu và thu hồi các phiên cũ.
Note on D13: Người dùng cập nhật thông tin cá nhân và ảnh đại diện.
Note on D14: Admin tạo, cập nhật hoặc vô hiệu hóa tài khoản bác sĩ và lễ tân.
Note on D15: Bệnh nhân chọn chuyên khoa, bác sĩ, ca trực và ngày khám để đặt lịch.
Note on D16: Lễ tân đặt lịch thay cho bệnh nhân đến trực tiếp hoặc gọi điện.
Note on D17: Bệnh nhân, lễ tân hoặc admin hủy lịch theo chính sách của phòng khám.
Note on D18: Lịch hẹn được chuyển sang ca bác sĩ khác trong khi vẫn giữ bản ghi lịch hẹn.
Note on D19: Lễ tân check-in khi bệnh nhân đến và tạo hồ sơ lượt khám.
Note on D20: Bác sĩ ghi triệu chứng, sinh hiệu, chẩn đoán và hình ảnh triệu chứng.
Note on D21: Bác sĩ tạo đơn thuốc, chi tiết thuốc và trừ tồn kho trong cùng transaction.
Note on D22: Admin tạo, cập nhật hoặc ngừng kích hoạt thuốc trong danh mục.
Note on D23: Admin ghi nhận thuốc nhập từ nhà cung cấp và tăng tồn kho.
Note on D24: Lễ tân tạo hóa đơn cho lượt khám đã hoàn tất, gồm phí khám và thuốc.
Note on D25: Lễ tân ghi nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản hoặc cổng thanh toán tương lai.
Note on D26: Admin xử lý hoàn tiền cho hóa đơn đã thanh toán khi phát sinh nghiệp vụ.
Note on D27: Admin tạo bảng lương tháng dựa trên lương cơ bản, chấm công và tăng ca.
Note on D28: Admin hoặc cron tự động sinh lịch trực bác sĩ cho giai đoạn tương lai.
Note on D29: Nhân viên clock-in và clock-out để ghi nhận ngày công.
Note on D30: Admin tra cứu lịch sử thao tác phục vụ kiểm tra và điều tra sự cố.
Note on D31: Admin tạo báo cáo doanh thu, lượt khám, kho và lương theo kỳ, có thể xuất Excel/PDF.
Note on D32: Admin thay đổi tham số runtime như slot/ca, phí khám và ngưỡng cảnh báo.
Note on D33: Admin bật hoặc tắt maintenance mode mà không cần triển khai lại.
Note on D34: Bệnh nhân xem hồ sơ của mình; nhân viên xem hồ sơ trong phạm vi quyền.
Note on D35: Admin xem tổng quan lịch hẹn hôm nay, doanh thu, cảnh báo kho và chấm công.

## Hệ số hiệu chỉnh
STT | Câu hỏi (Yếu tố kỹ thuật) | Điểm (Fi) | Lý do chọn
1 | Bảo đảm an toàn khi cập nhật & cứu dữ liệu? | 5 | Hệ thống quản lý dữ liệu y tế, đơn thuốc, hóa đơn và tồn kho; cần transaction, audit log và phân quyền chặt chẽ.
2 | Có đòi hỏi truyền thông không? | 4 | Ứng dụng web client-server, gửi email/OTP, OAuth và thông báo trong app.
3 | Có xử lý phân bố không? | 3 | Backend, database, cache và dịch vụ ngoài tách lớp; chưa phải hệ phân tán phức tạp nhiều vùng.
4 | Tốc độ có quan trọng không? | 4 | Danh sách, tìm kiếm, đặt lịch, dashboard và check-in cần phản hồi nhanh trong giờ cao điểm.
5 | Có đòi hỏi cấu hình mạnh? | 4 | Cần DB ổn định, cache, xử lý báo cáo và transaction tồn kho/tài chính.
6 | Nhập dữ liệu có transaction? | 5 | Đặt lịch đồng thời, kê đơn trừ kho, tạo hóa đơn và thanh toán đều cần tính nguyên tử.
7 | Dữ liệu lưu trữ cập nhật trực tuyến? | 5 | Hầu hết nghiệp vụ như lịch hẹn, khám bệnh, hóa đơn, kho và cấu hình được cập nhật trực tuyến.
8 | Nhập/xuất/truy vấn phức tạp? | 4 | Có lọc/tìm kiếm nhiều chiều, báo cáo Excel/PDF, dashboard và audit log.
9 | Xử lý bên trong phức tạp? | 4 | Có state machine lịch hẹn/lượt khám/hóa đơn, scheduler, cảnh báo kho và payroll.
10 | Mã nguồn cần thiết kế dùng lại? | 4 | Nhiều module CRUD và rule dùng chung; cần service, validator, middleware và component tái sử dụng.
11 | Chuyển đổi dữ liệu & cài đặt có trong thiết kế? | 3 | Có nhu cầu migrate hồ sơ bệnh nhân, lịch sử khám và nhân viên từ Excel/giấy sang MySQL.
12 | Dễ thay đổi & dễ dùng? | 4 | Phòng khám cần UI dễ dùng và tham số nghiệp vụ có thể cấu hình runtime.
| Tổng | 49

## Công nghệ triển khai
KẾT QUẢ TÍNH TOÁN ĐỘ ĐO CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM
Stt | Danh mục độ đo | Tổng Số lượng
1 | C1 | 104
2 | C2 | 125
3 | C3 | 84
4 | C4 | 270
5 | C5 | 56
| Tổng chi phí hiệu chỉnh | 3642.3

## Danh mục chi phí
TỔNG CHI PHÍ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM (USD)
Danh mục chi phí | Tỷ lệ | Thành tiền
Chi phí BA | 30% | 1092.69
Chi phí Dev | 20% | 728.46
Chi phí Testing | 10% | 364.23
Chi phí Training | 5% | 182.12
Chi phí khác | 35% | 1274.81
Tổng chi phí dự án |  | 3642.3